## Hoja1
Id | NUM FACTURA | CONCEPTO | FECHA | PROVEEDOR | TOTAL
967 | 199/2020 | Honorarios informe emitido por adquisición directa bien inmueble para Ejec. Bulevar | 2020-11-20 | PROT DATOS | 1512.5
785 | 23/2020 | Honorarios Plan especial reserva suelo conexión viaria casco urbano hasta Bassa ... | 2020-07-01 | PROT DATOS | 3630 | 10890 | Redacción y aprobación plan especial | 2020-04-21 | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjCyvTDL2KQ4tcjDIjAsMMwl3NcyIDym1t9Qtycx0BY-vU5Q!!/
1160 | 75/2020 | Honorarios 30 % elab. anteproyecto bulevar conexión viaria acceso Bassa Estpitge | 2020-10-20 | PROT DATOS | 3448.5 | 11495 | Anteproyecto e impacto ambiental | 2020-11-04 | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mikYUkWqPxuXQV0WE7lYPw%3D%3D
1161 | 95/2020 | Honorarios 50% restante estudio impacto ambiental Plan especial Bassa Espitges | 2020-12-22 | PROT DATOS | 5747.5
1560 | 68/2022 | Redacc. estudio impacto ambiental Reserva suelo casco urbano hasta Bassa Espitges | 2022-10-20 | PROT DATOS | 2299
946 | 0465960953026/2022 | Publicación Edicto en el docv aprob.inicial Plan reserva suelo mejora conexión viaria del casco urbano hasta Bassa Espitges | 2022-05-27 | PROT DATOS | 81.56
1026 | 20/2022 | Honorarios present. documentación Plan especial mejora conexión viaria hasta Bassa Espitges. | 2022-05-23 | PROT DATOS | 4235
622 | 10/2023 | Elab. versión definitiva Plan Especial de reserva de suelo para la mejora de la conexión viaria del casco urbano hasta la Bassa Espitges. | 2023-02-21 | PROT DATOS | 3025
1559 | 78/2022 | Proy. de ejec. bulevar de conexión viaria desde casco urbano hasta Bassa Espitges.Tramo 1 | 2022-11-24 | PROT DATOS | 5445 | 13915 | Redacción proyecto de ejecución | 2023-01-10 | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjo9xCyjMNyiwtPf2LqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0BJkDhcQ!!/
|  | Proy. de ejec. bulevar de conexión viaria desde casco urbano hasta Bassa Espitges.Tramo 1 |  |  | 8470
14.3 |  | Certificación Bulevar Alcalà-Alcossebre - 1ª | 2024-03-27 | Becsa | 54106.52 | 349768.2
17.4 |  | Certificación Bulevar Alcalà-Alcossebre - 2ª | 2024-04-24 | Becsa | 44590.85
22.5 |  | Certificación Bulevar Alcalà-Alcossebre - 3ª | 2024-05-29 | BECSA | 92053.78
23.4 |  | Certificación Bulevar Alcalà-Alcossebre 4ª | 2024-06-05 | BECSA | 159017.05
334 | 1/2020 | Adquisición suelo para el Bulevar de Alcalá-Alcossebre | 2020-11-18 | PROT DATOS | 11583 | 16753.62 | Adquisición de los terrenos
1660 | 298/2022 | Compraventa y segregación Inmueble a nombre de --------------- Prot.170/2 | 2022-03-17 | PROT DATOS | 1272.32
1661 | 297/2022 | Compraventa y segregación inmueble a -------------, prot. 169/22 | 2022-03-17 | PROT DATOS | 1279.65
1662 | 342/22 | Honorarios escritura de ratificación compraventa, protocolo 169/22 | 2022-03-26 | PROT DATOS | 73.37
1663 | 300/2022 | Compraventa y segregación inmueble de -------------, protocolo 172/22 | 2022-03-17 | PROT DATOS | 1268.68
1664 | 299/2022 | Compraventa y segregación inmueble a ---------------- , prot. 171/22 | 2022-03-17 | PROT DATOS | 1276.6
404415.88